- 贵安新区关于扶持花溪大学城清镇职教城大学生在贵安新区创业落户三年行动计划

- （2015-2017年）

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）、《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）等文件精神，鼓励大学生在贵安新区直管区（以下简称“新区”）创业落户，特制定三年行动计划（2015-2017年）。

一、指导思想

紧紧围绕国家、省和贵安新区关于促进大学生创新创业的工作部署，按照政府促进、市场主导、立足前沿、集聚高端、弄潮引航、共营发展的原则，以花溪大学城、清镇职教城、电子信息产业园、高端装备制造产业园、新医药大健康产业园（以下简称“两城三园”）为依托，实施创新创业驱动发展战略，积极转变政府服务职能，主动适应经济发展新常态，努力营造创客梦想沃土，建成具有西部影响力的创新驱动先行区，打造一批低成本、便利化、全要素、开放式的创业空间，着力培育贵州增速换挡的新引擎、产业转型的新支点，构建创新创业要素充分汇集的生态孵化系统，为贵州跨越发展、奋力赶超做出新贡献。

二、工作目标

（一）总体目标

2015-2017年，基本建立涵盖创业培训、创业引智、创业孵化、创业融资、创业大赛和创业服务的“两城三园”大学生创新创业扶持体系。引进建设一批功能完备的创业孵化园和创业科技园，培育发展一批充满活力的大学生创新创业企业，打造一批富有特色的创客空间和创业品牌，形成体系健全、协调发展、服务完善、成效显著的创新创业新格局，实现高校园区、产业园区和新型社区“三区融合”，成为西部具有影响力的大学生创新创业示范基地、梦想家园，助推新区经济社会快速健康发展。

（二）具体目标

1.在新区注册大学生创业企业6000家以上，力争使存活率达到15%-20%，带动就业30000人以上，落户20000人。

（1）2015年成立创业企业1000家，带动就业5000人以上，落户4000人以上；

（2）2016年成立创业企业2000家，带动就业10000人以上，落户7000人以上；

（3）2017年成立创业企业3000家，带动就业15000人以上，落户9000人以上。

2.在新区建立大学生创业孵化园30家，在孵企业累计1500家，毕业企业累计300家，孵化面积累计30万平方米。

（1）2015年建立大学生创业孵化园7家，在孵企业200家，毕业企业50家，孵化面积10万平方米；

（2）2016年建立大学生创业孵化园10家，在孵企业500家，毕业企业100家，孵化面积10万平方米；

（3）2017年建立大学生创业孵化园13家，在孵企业800家，毕业企业150家，孵化面积10万平方米。

3.依托“两城三园”，打造1-2个创客小镇。

4.在新区引进中介机构50家。

（1）2015年引进10家；

（2）2016年引进20家；

（3）2017年引进20家。

5.在新区建立创业担保贷款中心、点子交易中心、知识产权交易中心、创业模拟体验中心、创业实训中心。

6.在新区完成大学生创业培训10万人，建立2000人的创业导师团队。

（1）2015年完成创业培训1.5万人；

（2）2016年完成创业培训3.5万人；

（3）2017年完成创业培训5万人。

7.在新区引进天使投资20家、风险投资20家、创业投资20家、基金10家。

（1）2015年引进天使投资3家、风险投资3家、创业投资3家、基金2家；

（2）2016年引进天使投资7家、风险投资7家、创业投资7家、基金3家；

（3）2017年引进天使投资10家、风险投资10家、创业投资10家、基金5家。

8.在新区建立2个风险投资资金池，融资10亿；引进众筹平台5个，融资10亿。

（1）2015年建立1个风险投资资金池，融资2亿；众筹平台1个，融资2亿；

（2）2016年建立1个风险投资资金池，融资4亿；众筹平台2个，融资4亿；

（3）2017年风险投资资金融资4亿；众筹平台2个，融资4亿。

9.依托高校、科研机构和企业，在新区共建共享公共研发与测试平台20个。

（1）2015共建共享年公共研发与测试平台6个；

（2）2016年共建共享公共研发与测试平台6个；

（3）2017年共建共享公共研发与测试平台8个。

10.采取新建、租赁等方式，由新区提供创业公寓2000套，建筑面积40000平方米。

（1）2015年提供创业公寓600套，建筑面积12000平方米；

（2）2016年提供创业公寓700套，建筑面积14000平方米；

（3）2017年提供创业公寓700套，建筑面积14000平方米。

三、重点任务

（一）强化创业培训，提升创业能力

1.加强大学生创业教育。建立“两城三园”大学生创业教育培训联动机制，把促进大学生创新创业放在校地合作、校企合作突出位置，实现大学生创新创业与教育培训的无缝对接。按照“资源共享、优势互补、特色发展、合作共赢”的原则，在“两城”高校中每年安排1学期的大学生创业教育课程，推进“两城”高校创业教育课程学分互认。

2.注重创业导师培养。整合“两城”高校和社会专业培训机构资源，搭建贵安新区创业培训导师成长平台，联合培养一批创业导师。建立贵安新区创业导师库，邀请知名企业家、创客达人、优秀校友和金融专家等社会精英担任创业导师。通过创业导师绩效评估和激励机制，加强对创业导师的分类管理，优化创业导师结构，落实创业导师帮带制度。采取结对、讲座、访谈、现场和在线咨询等多种方式，促进大学生创新创业。

3.开展创业技能培训。每年为大学生创业者提供GYB（产生你的企业想法）、SYB（创办你的企业）、IYB（改善你的企业）培训。鼓励大学生创业者在创办企业期间参加MBA、EMBA学习培训。在“两城三园”建立创业实训中心及创业模拟中心，通过“创造实景、教师引导、学生参与”的教学方式，实施模拟创业、沙盘演练、企业模拟、实战经营等项目，努力把新区打造成大学生创新创业的品牌基地。

（二）优化创业平台，提升支撑力度

1.建设创业孵化培育平台。以贵州师范大学国家科技园、贵州财经大学创新创业基地、贵州轻工职业技术学院微型企业创业孵化培育基地、电子信息产业园孵化园、高端装备制造孵化园等平台为引领，建设“两城三园”创业孵化集聚区。通过资金、项目、人才、技术等全要素的汇集，构建“创业苗圃+孵化器+加速器+放大器”的孵化体系，形成大学生创新创业生态孵化圈。

2.拓展创业融资促进平台。吸引银行、创投、基金、担保等金融投资机构，拓宽大学生创业融资渠道。引进股权投资机构或创立投资基金，建立创业投资引导基金托管机制，逐步扩大基金规模，定期举办大学生创业企业项目服务对接会、投融资洽谈会，弥补资金和项目之间匹配度不够的短板。设立新区大学生创业信贷风险补偿资金池，通过建立风险补偿机制，增强金融机构投资大学生创业项目的信心和决心。设立新区创业担保贷款机构，统筹运营小微企业、促进就业创业的小额担保贷款工作。

3.创建成果交易转化平台。创建大学生“点子交易市场”和大学生“点子仓库”，广泛收集创意，让创意凝炼成项目、让项目裂变成产业，催生产业集群新花。与上海、深圳等成熟的知识产权交易中心合作，设立新区知识产权交易中心（分中心），实现一牌多挂，助推创意成果、知识产权产业化，并做好跟踪服务。

4.搭建中介专业服务平台。培育和引进律师事务所、会计师事务所、专利师事务所、咨询公司、认证机构、检测机构、人才中介等服务机构，通过专业性辅导，进一步提高大学生创业成功率，缩短与发达地区在专业化服务方面的差距。提高高校、科研机构和企业科研仪器设备的利用率，以低成本、市场化方式提供给大学生创业者使用，实现资源共享、互利共赢。

（三）深化服务功能，提升服务水平

1.打造信息共享服务环境。通过“一个联盟、一个窗口、一套系统、一个网站”，构建新区创新创业服务体系，提供优质高效便捷服务。建立贵安创客联盟，充分聚合各方资源，形成“政、产、学、研、资、介、民”的有效协同机制；设立“两城三园”创新创业一站式服务中心，为大学生开辟创业落户绿色通道，提供全要素的贴心服务；开发创新创业扶持项目资金申报系统，用信息化手段实现申报、评审、公示等全过程的动态跟踪；开通贵安创谷网，提供在线咨询、业务申办、项目对接、成果展示等服务。

2.做实创业安居保障基础。通过为创业者提供低廉化、便利化、优质化的各种创业落户要素，让学生蝶变为创客、让创客转型为市民，实现大学生创业“业有所归、居有所栖、行有所依、子有所教、病有所助”，切实降低大学生创业初期成本，快速提振新区人气、商气、财气，让“创谷”升华为“慧谷”，使一大批学生成为推动贵安新区跨越发展的生力军。

3.丰富创新创业交流渠道。开展创业政策巡回宣讲及就业推介会，积极引导大学生到新区创业落户；开展“大学生创业服务进校园”“大学生创业成果进校园”“大学生创业导师进校园”“大学生创业领头人进校园”“大学生创业竞赛进校园”等“五进”活动，激发大学生创新创业热情；推选大学生创办的优秀企业或项目，参加国内外具有影响力的创新创业大赛、论坛、展会等交流活动，拓宽大学生创业视野，增强大学生创业信心。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立贵安新区创新创业扶持执行委员会，在管委会的领导下，研究解决创新创业工作中出现的重大问题，统筹推进大学生创新创业落户工作。在新区经济发展局设立创新创业扶持执行委员会秘书处，承担大学生创新创业落户日常事务。在“两城三园”设立创新创业一站式服务中心，具体负责申报材料初审、现场复核、物资发放、奖补兑现、组织活动、政策咨询等。新区经发、社管、公安、财政、规建、工商、地税、国税、人才交流中心等部门通力配合，按照职责分工抓好工作落实。

（二）落实保障资金

设立新区大学生创新创业扶持专项资金，建立健全以社会投入为主体、政府投入为引导的创新创业资金多元投入机制。新区有关部门、“两城”高校要积极争取国家、省级资金，鼓励大学生创办的企业或项目争取省和国家专项资金支持，用好用活产业扶持、中小企业扶持、就业扶持、应用技术与研究开发等专项资金。

（三）强化监督评估

建立健全创新创业落户政策扶持绩效评估机制，定期对政策执行情况进行跟踪评估，适时优化相关政策内容，提高专项资金使用效率。建立资金风险评估机制，切实加强资金使用监督管理，确保资金运行安全，强化资金风险防范。建立创新创业落户目标任务落实机制，加大对年度既定目标的督促检查力度，定期通报工作进展情况，确保年度目标任务的圆满完成。

（四）营造良好氛围

利用举办“中国（贵安）创客创业大会”的契机，充分借助国家、省内主流媒体和贵安创谷网、贵安电视台、美丽贵安、贵安新区报等地方媒体，以及微信、微博、标语、手册等多种形式，形成对大学生创业落户工作“铺天盖地”的宣传氛围。建立大学生创业宣传长效机制，加强大学生创业典型事迹报道，弘扬创业精神，激发创业热情。

- 贵安新区关于扶持花溪大学城清镇职教城

- 大学生在贵安新区创新创业落户

- 若干政策措施（试行）

为鼓励花溪大学城、清镇职教城大学生（含在校或毕业、肄业5年内且年龄在36周岁以下的大学生、研究生，以下统称“大学生”）在贵安新区直管区（以下简称“新区”）创业落户，以务实举措营造创新创业环境，助推大学生实现创新创业梦想，特制定以下若干政策措施。

一、设立新区大学生创新创业扶持专项资金，首期资金5000万元，逐年递增。鼓励大学生在新区创办的企业或项目争取国家、省资金支持，获得支持的，给予等额匹配。

二、大学生在新区创办科技研发、软件开发、数据分析、文化创意、民俗工艺、电子商务、生态农业、专业咨询、教育培训、社会养老、餐饮服务、家政服务、物流配送等企业的，3年内给予其对新区贡献的全额奖励。

三、每年开展一次大学生创业“金点子”评选活动，给予前十名一次性最高5万元奖励；设立大学生“点子仓库”并公开征集发布，被采用且在新区落地的“点子”，给予最高5000万元的产业基金扶持。

四、创立大学生“点子交易市场”，将“点子”转化为企业主营项目落户新区的，给予落地企业购买“点子”成交额20%的补助，最高200万元；3年内按其年营业收入给予20%的补助，最高500万元；转化成果主营收入超过2000万元的，3年内给予10%的补助，最高1000万元。

五、大学生在新区创办企业获专利授权的，给予专利申请、审查、代理等费用补贴，发明专利每件最高补贴5000元，实用新型、外观设计专利每件最高补贴2000元。对首次获得授权的第一件发明专利一次性奖励30000元、实用新型专利一次性奖励8000元、外观设计专利一次性奖励5000元、计算机软件著作权一次性奖励3000元。

六、大学生在新区创办的企业，与高校、科研院所开展产学研合作项目取得实际成效的，经评估按实际投入给予项目10%的补助，最高100万元；运营期间运用本企业的科技成果或购买其他企业的科技成果实现产业化的，3年内每年给予该成果转化的产品或服务年营业收入5%的奖励，最高500万元。

七、聘请优秀企业家、知名天使投资人、知名创客、知名专家担任创业导师，为大学生提供技术开发、市场营销、财务管理、商事代理、企业管理等辅导，按辅导人数及成效，给予每人每年最高20000元补助。每年评选10名金牌创业导师，每人给予30000元奖励。

八、高校培养创业导师，按进入新区创业导师库的人数，给予高校5000元/人奖励；根据入库创业导师人数及辅导实绩每年进行评选，给予高校一等奖5万元、二等奖3万元、三等奖2万元奖励。高校创业导师带领学生在新区创办企业的，经认定给予创业导师一次性10000元补贴。

九、大学生在新区创办企业且有合法稳定住所（含租赁）的，可申请登记为常住户口;经认定给予其大学期间助学贷款50%的补贴；其共同生活的配偶、未成年子女、父母可在新区落户，享受新区优质医疗服务；其子女可享受新区12年免费教育。高校引导大学生在新区创业落户，按每年在新区实际创业落户的大学生人数，给予大学生所在高校500元/人的创业落户引导奖励。

十、大学生在新区创业落户，其创办的企业聘用大学生达到5名并签订1年以上劳动合同，合同期满后一次性奖励11000元；每新增加1名，奖励增加1100元，最高10万元。

十一、大学生在新区创业落户，其创办的企业参加新区医疗保险且在新区定点医疗机构划卡就医的，3年内每年给予创办人及员工普通门诊现金自付部分50%的补助，最高500元；3年内为其创办人及员工免费提供新区定点医疗机构健康体检，每年1次。

十二、高校针对新区产业发展规划和创业项目辅导计划编制创业课程，经新区评审入选的项目给予高校补助，一般项目5-10万元，重点项目10-20万元。高校开设大学生创业课程，课程设置应不低于24学时，经备案按开班班次及人数，每学期给予高校最高20000元的课酬补贴。

十三、高校按新区重点产业发展规划进行选题，研究成果形成科技专利的，经评估给予10%的课题补助，最高200万元；高校设立科技成果转化推进机构，专利成果归属明确并签订技术合同在新区内转化实施的，根据合同交易金额给予高校10%的补助，最高300万元。

十四、每年从在新区创办企业的大学生中，评选“十佳创业领头人”，给予一次性5万元奖励。经认定为省级以上科技成果的，给予个人或团队一次性10-20万元奖励。每年从大学生在新区创办的企业中，评选“十佳诚信创业企业”，给予每家一次性2万元奖励。

十五、在花溪大学城、清镇职教城、电子信息产业园、高端装备制造产业园、新医药大健康产业园，开通高校师生免费创业班车，为高校师生与企业的互动合作提供便利，促进高校与企业之间技术、人才、信息等要素和资源融合对接，共同发展。

本文件自公布之日起施行，由贵安新区管委会负责解释，贵安新区创新创业扶持执行委员会具体执行，已发文件如与本文件不符的，以本文件为准。《贵安新区关于发展众创空间支持大众创业万众创新若干政策措施（试行）》适用“两城”大学生。省内外、国内外其它高校到新区创业的大学生，经申请通过审查后，参照以上政策执行。

- 贵安新区关于发展众创空间支持大众创业

- 万众创新若干政策措施（试行）

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）、《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）文件精神，发展众创空间，推进大众创业、万众创新，特制定以下若干政策措施。

# 一、壮大创新创业群体

1.在职创业。高校、科研院所等事业单位和企业专业技术人员，符合“产、学、研、用”相互促进原则，在贵安新区直管区（以下简称“新区”）在职创办企业，具有自主知识产权的技术成果在新区转化的，经认定按其对新区的贡献给予5年内全额奖励。

2.离岗创业。高校、科研院所等事业单位专业技术人员在新区离岗创办企业，经单位同意，3年内保留人事关系，与单位其他在岗人员享有同等参加职称评聘、岗位等级晋升和社会保险等方面的权利。

3.离职创业。党政机关、企事业单位的人员领衔自主创业，3年内按新区最低工资标准给予生活补助，不足3年的据实计算。

4.大学生创业。花溪大学城、清镇职教城大学生（含研究生）在新区创业，享受本文件及新区《关于扶持花溪大学城清镇职教城大学生在贵安新区创新创业落户若干政策措施（试行）》相关政策扶持。

5.农民创业。鼓励新区农民通过网上交易平台销售新区特色农产品、工艺品，采购省外优质农业生产资料，从事特色农产品、工艺品加工，开发休闲农业、乡村旅游等服务项目的，每年遴选50个优秀经营主体，按排名顺序奖励3000元-10万元。

6.海归创业。海外归国人员在新区创办企业，经认定给予企业一次性创业补助，最高30万元，主要用于企业科研创新、市场开拓和团队建设等；具备条件的还可申请科技项目择优补助，经认定为初创、优质、重点项目的，补助5-50万元。

# 二、打造创新创业平台

7.创客空间。在新区购置、自建或租赁创办“创业咖啡”“创新工场”“创业车库”等开放式创业服务平台，经认定购置或符合规划自建的一次性补贴最高300万元；租赁的2年内按25元/平方米/月分别给予80%、50%场地租金补贴，最高补贴500平方米。每年遴选10家运营1年以上创客空间，每家奖励20万元；被认定为省级、国家级创客空间的，分别一次性奖励100万元、500万元。

8.孵化器建设。在新区内按规划建设运营孵化器，限定租售对象和租售价格的，按工业用地性质及基准价格供应土地；符合规划的，优先安排孵化器用地指标，按工业用地性质以出让（租赁）方式用于孵化器建设；孵化器不改变孵化服务用途，经批准可按规定分割转让，在符合规划的地块配套经营性用地。经备案利用现有存量房产资源改（扩）建孵化器的，按改（扩）建完成后的实际投资额一次性补贴10%，最高500万元。新区引进的国内外知名孵化器，落地运行1年的，经认定一次性补助最高500万元。

9.孵化器提效升级。经新区认定的孵化器一次性奖励30万元；被认定为省级、国家级的孵化器分别一次性奖励100万元、500万元。新区创办的企业进入指定孵化器的，其3年内在孵企业对新区贡献的30%用于补助孵化器，30%用于补助在孵企业；留在新区继续发展的毕业企业，3年内其对新区贡献的25%用于补助孵化器，25%用于补助毕业企业。在孵企业被认定为高新技术企业的，每认定1家分别一次性奖励孵化器、在孵企业15万元、10万元。

10.加速器建设运营。经备案符合规划新建或利用现有存量房产资源改（扩）建加速器的，按新建、改（扩）建完成后的实际投资额一次性补贴10%，最高800万元。新区创办的企业进入指定加速器的，按15元/平方米/月给予1年生产和办公用房租金补贴，最高补贴2000平方米；其3年内在孵企业对新区贡献的20%用于补助加速器，20%用于补助在孵企业；留在新区继续发展的毕业企业，3年内其对新区贡献的10%用于补助加速器，10%用于补助毕业企业。

11.资源共享平台。高校、科研机构和企业将实验室、图书馆、体育场馆、学生食堂、学生公寓、教师公寓、教学设备、科研仪器以低成本、市场化方式提供给新区创业者使用的，按服务项目和人数，每年给予高校、科研机构和企业一次性补贴，最高500万元。

12.创业模拟体验。在新区设立创业模拟体验中心，按投资规模、模拟项目、模拟环境和创业者参与度等指标，3年内按年营业收入给予5%的运营补贴，最高300万元。

三、优化投资融资环境

13.创投机构。经新区认可的创投机构，自注册之日起前4年对新区贡献的100%、后3年对新区贡献的50%用于补助该创投机构。国内外知名创投机构在新区购置或符合规划自建初创型企业金融服务用房的，一次性补贴最高300万元；租赁金融服务用房的，前2年按25元/平方米/月分别给予60%、30%场地租金补贴，最高补贴500平方米。

14.创业投资。在新区注册并投资新区初创型企业2年以上的创业投资公司、有限合伙创业投资企业和其它创业投资企业，给予投资额6%的补助，最高600万元。在新区设立的农业创新创业基金并运营1年以上，给予投资额7%的补助，最高700万元。

15.众筹投资。在新区注册并投资新区初创型企业或项目实现股权众筹的互联网众筹平台，给予众筹融资额6%的补助，最高600万元。在新区设立的农业众筹平台，给予众筹融资额7%的补助，最高700万元。

16.投资联动。鼓励企业、项目引入社会资本，建立财政、银行、创投投资联动补助机制。初创型企业完成引入创业投资或众筹平台股权投资的，按引资额的15%给予一次性补助，最高200万元。

17.银行参与。银行对新区内初创型企业和孵化器、加速器、生产力促进中心、科技信息服务机构等科技中介服务机构的年贷款，占银行贷款总额20%以上的，当年奖励30万元；超过50%的，当年奖励100万元。

18.信贷风险补偿。设立新区科技型中小企业信贷风险补偿资金池，引导银行发放不低于10倍风险补偿金规模的科技信贷额度，每个项目贷款额度最高2000万元；新型信贷产品投放出现的坏账项目，由风险补偿资金按本金的50%分担损失。

19.金融贷款贴息。新区内的初创型企业和孵化器、加速器、生产力促进中心、科技信息服务机构等科技中介服务机构贷款，按银行同期基准利率的50%贴息，每个项目贴息最长2年，每年最高贴息200万元。

20.融资风险补偿。天使投资、风险投资、基金投资、银行等机构，对新区内的初创型企业和孵化器、加速器、生产力促进中心、科技信息服务机构等科技中介服务机构融资失败项目，按损失额的15%给予补偿，每个项目的本金风险最高补偿300万元。

# 四、加强创新创业服务

21.创业代金券。在新区创办企业，经认定给予每家2-30万元的创业代金券，用于支付创业培训、中介咨询、人才招聘、研发外包、产学研合作、知识产权交易、项目申报包装、财务管理外包等费用。

22.创业场地。在新区创办企业并租用办公和生产用房的，按办公用房100平方米以内、生产用房300平方米以内（不足的据实计算），3年内按25元/平方米/月分别给予100%、70%、50%场地租金补贴。

23.租用住房。在新区创办企业并租用生活用房（创业公寓）的，2年内给予200元/人/月的住房租金补贴（不足的据实计算），补贴期限最长2年，并一次性给予每人1000元家居补贴。

24.购买住房。在新区创办企业并购买住房的，补贴10%的购房首付款，最高20000元；免除房屋产权登记、交易手续费、工本费；补贴该房2年内50%的物业费用。

25.创业落户。在新区创办企业，且有合法稳定住所（含租赁）的，可申请登记为常住户口；其共同生活的配偶、未成年子女、父母可在新区落户，并享受新区优质医疗服务；其子女可享受新区12年免费教育。

26.创业培训。在新区创办企业，由新区提供免费创业培训，对培训合格的给予奖励。GYB（产生你的企业想法）培训每人奖励100元，SYB（创办你的企业）培训每人奖励600元，IYB（改善你的企业）培训每人奖励1000元。新区企业创办人参加MBA、EMBA学习培训并获得相应资格证书的，分别一次性补贴10000元、20000元；给予30课时微软IT学院课程培训；取得《浪潮认证软件开发工程师》证书的，给予3000元的实训补贴。

27.社会保障。在新区创办企业，按时足额缴纳社会保险费和住房公积金的，给予2年社会保险费和住房公积金企业承担部分60%的补贴（其中社会保险补贴个人缴费基数按缴费年度在岗职工平均工资计算），不足2年的据实计算。

28.市场培育。定期收集、发布新区创业企业的产品和服务目录，新区创业企业开发、生产的产品和服务符合新区产业发展导向的，采购人通过政府采购，或在新区投资的创业项目中采用定制采购的方式并首先使用的，按产品实际单件价值的5%-10%予以采购人一次性补贴，最高300万元。

29.互联网服务。在新区创办的企业，经认定提供24个月免费宽带；每年给予微软中小企业云服务50%的补贴；给予赛飞创客客户端5000元电子兑换券；给予2000元以内的移动信息采集终端1台；给予2000元以内激光打印机1台。

30.初创企业。经认定在新区创办的初创企业，按实际投入，给予等额匹配，最高10万元；有贷款需求且符合条件的，新区可提供单笔最高20万元的贷款担保额度；按期据实缴纳税费的，给予新区贡献的全额奖励，最高20万元；符合技改、中小企业、就业再就业等担保贷款及贴息政策的创业项目，按相关规定享受新区担保和贴息扶持政策。

31.中介机构。新区引进、设立并注册的中介服务机构（律师事务所、会计师事务所、专利师事务所、咨询公司、认证机构、检测机构、人力资源服务机构、商事代理机构等），落地运行1年，经认定一次性补助最高200万元；自注册之日起，前3年对新区贡献的100%、后3年对新区贡献的50%用于补助中介服务机构。

32.培训机构。新区引进、设立并注册的创业培训机构购置或自建培训场地，经认定一次性补助最高300万元；租用培训场地的，前2年按25元/平方米/月分别给予80%、50%场地租金补贴，最高补贴500平方米。

33.知识产权交易转化。鼓励采取专利入股、质押、转让、许可等方式依法获得收益；以专利权转让的非货币资产作价入股的，在公司注册资本中所占比例不受限制。在知识产权交易中心完成交易，项目成果在新区转化落地的，经认定给予落地企业最终交易额10%的补助，最高500万元；全额补贴落地企业产生的知识产权交易挂牌费用。

34.新三板挂牌。对新三板挂牌的新区初创型企业，分阶段给予挂牌费用补助，完成券商签约辅导的一次性补助最高20万元，券商辅导创办企业挂牌的一次性补助最高80万元。从企业上市之日起，5年内每年用对新区贡献的5%奖励企业高级管理人员，当年最高奖励400万元。

35.创业交流。在新区创办的企业参加国内外具有影响力的创新创业大赛、论坛、展会等交流活动，补贴50%的大赛（论坛、展会）费用，最高10万元。同一企业一年内最多享受2次。

36.创业大赛。新区高校、创业孵化机构举办创新创业大赛活动，经备案按实际发生费用的50%予以补贴，最高50万元。对在大赛中获得前五名的优秀企业、创业项目或创新团队落户新区的，最高奖励25万元。

本文件自2015年6月1日起施行，由贵安新区管委会负责解释，贵安新区创新创业扶持执行委员会具体执行，已发文件如与本文件不符的，以本文件为准。涉及科技企业相关认定标准参照国家和省的标准执行。

- 贵州贵安创客投资基金管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为了全面推进“大众创业，万众创新”，提高贵安新区高新技术产业研发能力，支持和鼓励小微创客发展，建设贵安新区“众创空间”，孵化培育新区产业项目，决定设立贵州贵安创客投资基金（以下简称“创客基金”）。为了规范基金管理，提高资金使用效率，保障基金投资人合法权益，构建创客基金持续投资发展机制，特制定本试行办法。

第二条  创客基金是经贵安新区管委会批准设立的，政府出资引导、社会资本参与的风险投资基金。基金运作方式遵循市场规律，政府引导与监督，并为优先投资者提供本益保障。

第三条  创客基金通过扶持新区小微企业自主创新、孵化培育高新技术产业项目，营造创客创业投资环境，推动产业创新发展，保障投资者合法权益，为投资人获取合理回报。

第四条  创客基金联动创客空间与相关专业机构，整合新区相关资源，为贵安创客及其孵化项目提供导师服务，协助经营管理，引导独立发展。

第二章 基金概况

第五条  创客基金总规模为1亿元，贵安新区财政局作为基石投资人，认缴出资基金总规模的30%（3000万元），基金管理人认缴基金总规模的1%（100万元），其余资金向有关机构、企事业单位、金融机构等社会资本募集；社会资本可以基石投资或优先投资方式认缴出资，以基石投资方式出资的与新区财政局同股同权，以优先方式出资的由新区财政提供本金与固定收益保障，各方通过协议明确权责。

第六条  基金架构：贵州贵安创业投资基金管理有限公司担任基金管理人(即执行事务合伙人），行使基金管理职能；贵安新区财政局与有关机构、企事业单位等社会资本担任基金投资人（即有限合伙人），以出资额为限承担有限责任；基金委托具有托管资格的国内大型商业银行托管，行使托管监督职能。架构图如下：

第七条  创客基金存续期8年，其中投资期4年，退出期3年，清算期1年。基金资金根据投资需求分期缴付。

第八条  投资领域：互联网、物联网、文化创意、下一代信息网络、电子信息核心基础产业、新兴信息服务、节能环保产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、大健康（生物医药、养老养生、旅游）、航空航天、高新技术服务业、资源与环境、高新技术传统产业改造等具有现实市场需求和发展方向的创业项目。

第九条  投资阶段：创客基金投资于早中期的项目不低于基金规模的70%（其中投资于初创期的项目不低于基金规模的40%），剩余资金可以投资于成熟的产业项目，以平衡初创期项目所带来的投资风险。该比例可根据项目投资实际情况进行调整，调整需由合伙人大会共同决定。

第十条  投资区域：创客基金直接投资于贵安新区的项目不低于基金总规模的70%。

第十一条  投资禁止：创客基金不得从事以下业务：A)投资于已上市企业，所投资的未上市企业上市后，其所持股份未转让及其配售部分除外；B)从事担保、抵押、委托贷款、保险计划及其他金融衍生品、房地产（包括购买自用房地产）等业务；C) 向任何第三人提供赞助、捐赠等；D)吸收或变相吸收存款；E)其他法律法规和政策禁止从事的业务。

第十二条  创客基金可将尚未用作项目投资、利润分配或支付基金费用的闲置资金用于临时投资，满足资金留存部分的理财需要。临时投资的范围仅限于在中国境内的银行存款、购买国债、其它固定收益率类产品等。基金所作临时投资应保证基金资金使用计划的完整性与有效性，做好严格的期限搭配，由基金管理人妥善安排。

第十三条  基金费用：基金为项目提供导师式指导服务，设定管理费为投资期2.5%/年，退出期1%/年，从基金募集资金中扣取。

第十四条  收益分配：基金投资项目退出时即退即分。首先分配优先投资人的本金与约定的固定收益，其次分配基石投资人的本金与年化固定收益，超额部分再由基金管理人与基金基石投资人按照2:8的比例进行分配（优先投资者的投资本金计入新区财政局投资本金）。项目退出时收益不足以支付优先投资人本金与固定收益的部分，由新区财政列支补足；项目退出时优先投资人的本益收回后，其投资本金对应的超额收益部分计入新区财政局收益。

第十五条  年度管理：基金设立后，应定期召开合伙人大会，由基金管理人就基金运营情况、项目投资情况、风险控制情况与未来投资计划进行专题汇报；按年度向各合伙人提交审计报告。

第十六条  退出与清算：基金项目即退即分，运营到期后，按出资协议约定，并根据合伙人大会决议进行整体清算，出具经审计的清算报告。

第三章  基金的投资决策

第十七条  基金管理人设投资决策委员会，独立行使最终投资决策职能。通过投资决策委员会预审的项目方能立项跟进，通过投资决策委员会终审的项目方能投资。

第十八条  创客基金投资决策委员会初期由3名人员组成，贵安新区管委会作为有限合伙人委派1名，基金管理公司委派2名。基金项目投资遵循市场化原则，全票为通过。后续资金募集中，认缴资金达到一定额度的投资人，经新区管委会及各合伙人同意，可委派相关人员进入投委会，行使投资决策权。

第十九条  投资决策委员会委员不领取薪金、奖金和其它任何形式的报酬，但基金管理人支付其因参加投资委员会或在投资项目审议过程中可能发生的全部合理费用。合理费用由基金管理人从管理费用中支付。

第二十条  贵安新区管委会以书面函件形式正式委派或变更投资决策委员，原则上每位投资决策委员的委派期限为1年及以上。

第二十一条  投资决策流程：基金管理人应在召开投资决策委员会议之前5个工作日（含）将拟投资项目的相关资料和投资报告书向投资决策委员与基金窗口联系人报送。投资决策委员在投资决策委员会议召开当日对项目投资进行表决，表决形式为同意、反对、弃权。

第四章  基金日常沟通督导机制

第二十二条  窗口负责制：基金与有限合伙人间实行窗口联系人负责制，基金及基金管理公司各方指定专门人员与邮箱就基金所有相关信息进行日常沟通递送，以确保信息交流的安全性、透明性与高效性，有别于该等人员与邮箱传递的基金信息均为无效信息。

第二十三条  具体实施方式为：经贵安新区管委会同意后，贵安新区财政局以书面形式指定创客基金的唯一窗口联系人和随呈联系人以及唯一邮箱。有关基金运作的日常事宜，基金管理人将指定唯一联系人通过唯一邮箱与指定的窗口联系人直接联系，同时递送随呈联系人。窗口联系人因故不能联系工作的，要启用备用联系人继续联系。

第二十四条  备用联系人的启用需得到窗口联系人的电话与邮件确认，窗口联系人与备用联系人应做好相应的衔接沟通，确保备用联系人启用期间信息传递的完整性。

第二十五条  贵安新区管委会及各合伙人如变更以上人员与邮箱，应提前5个工作日（含）向基金管理人出具书面函件或提供邮件函件。

第二十六条  未经贵安新区管委会及各合伙人书面同意，基金管理人不得将有关基金投资、运作的任何信息向任何第三方机构或个人提供和发布。

第五章  项目筛选与评估

第二十七条  项目筛选：申请创客基金投资的项目可向贵安新区创新创业扶持执行委员会相关管理部门申请，经其筛选推荐的项目转由基金管理人做预审与终审；也可向创客投资基金管理人直接申请，按市场化方式进行预审和终审。

第二十八条  属于贵安新区创新创业扶持执行委员会相关管理部门筛选推荐的项目，在做出投资决策时，应就其社会效益做出评估，具体评估方式为项目综合评分制，由贵安新区创新创业扶持执行委员会相关管理部门与项目方同时评分。项目综合评分计分规则：1.贵安新区管委会或其委托机构评分占综合得分的80%；2.项目方评分占综合得分的20%。评分结果作为贵安新区管委会拟推荐基金投资的依据。

第二十九条  贵安新区管委会认为应该投资，而基金管理人认为不宜投资的项目，经基金管理人商各合伙人同意后可进行投资，如出现投资亏损，管委会财政局负责承担直接投资损失和预期收益损失的责任。

第三十条  经管委会推荐基金投资的项目，由贵安新区创新创业扶持执行委员会相关管理部门根据项目综合评分表设定相关指标进行综合分析，按年度提交综合分析报告供贵安新区管委决策参考。

第三十一条  贵安新区创新创业扶持执行委员会相关管理部门在年度综合分析中，如发现人为虚报评分的项目，项目方及项目高管人员将被列入新区投资监控名单，必要时将对外公布。对于项目投资中项目方存在的欺诈现象，基金投资人与管理人依法保留其法律追诉权利。

第三十二条  申请创客投资基金投资的项目，在基金入资后需按年度向基金管理人及各合伙人提交经合格中介机构审计的财务报表，作为基金收益的预估核算依据。经清算的项目需提供清算报告。

第六章  附  则

第三十三条  本办法由贵安新区管委会颁发，由贵州贵安新区管理委员会负责解释。

第三十四条  本办法至颁发起生效。